## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2022-12-13
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | CampUs
Manager | 박준현
Write | 박준현
Version | 1.0.0
Issued date | 2022-12-12
Work Break-down Structure | [11 empty] | 12월 | [20 empty] | 1월
[12 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 |  | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14
1.0.0. 프로젝트 일정 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 일정 관리 | [6 empty] | 2022-12-12 | 2023-01-04
|  |  | 1.1.1. | 1차 점검 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-12 | 2022-12-16
|  |  | 1.1.2. | 2차 점검 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-17 | 2022-12-22
|  |  | 1.1.3. | 3차 점검 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-23 | 2022-12-29
|  |  | 1.1.4. | 4차 점검 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-30 | 2023-01-04
2.0.0. 주제 선정/설계
| 2.1.0. | 주제 선정/설계 | [6 empty] | 2022-12-12 | 2022-12-13
|  |  | 2.1.1. | 주제 선정 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-12 | 2022-12-12
|  |  | 2.1.2. | 화면 설계서 작성 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-12 | 2022-12-13
3.0.0. 백엔드 개발
| 3.1.0. | 백엔드 개발 일정 관리 | [6 empty] | 2022-12-14 | 2022-12-26
|  |  | 3.1.1. | DataBase 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-14 | 2022-12-15
|  |  | 3.1.2. | 회원가입 로직 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-15 | 2022-12-16
|  |  | 3.1.3. | 로그인 로직 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-17 | 2022-12-18
|  |  | 3.1.4. | 추천 캠핑장 로직 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-19 | 2022-12-20
|  |  | 3.1.5. | 예약 로직 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-21 | 2022-12-22
|  |  | 3.1.6. | 리뷰 게시판 페이징 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-23 | 2022-12-24
|  |  | 3.1.7. | 마이 페이지 정보 수정 로직 설계 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-25 | 2022-12-26
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 프론트 개발 일정 관리 | [6 empty] | 2022-12-27 | 2022-12-30
|  |  | 4.1.1. | 메인 페이지 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-27 | 2022-12-28
|  |  | 4.1.2. | 회원가입/로그인 페이지 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-27 | 2022-12-28
|  |  | 4.1.3. | 캠핑장 페이지 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-27 | 2022-12-28
|  |  | 4.1.4. | 예약 페이지 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-29 | 2022-12-30
|  |  | 4.1.5. | 리뷰 게시판 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-29 | 2022-12-30
|  |  | 4.1.6. | 마이 페이지 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-29 | 2022-12-30
5.0.0. 테스트 및 보완
| 5.1.0. | 테스트 | [6 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-01
|  |  | 5.1.1. | 중간 유닛 테스트 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-24 | 2022-12-25
|  |  | 5.1.2. | 최종 유닛 테스트 |  |  |  | 박준현 | 2022-12-31 | 2023-01-01
6.0.0. 발표
| 6.1.0. | 발표 | [6 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-05
|  |  | 6.1.1. | 발표 자료 준비 |  |  |  | 박준현 | 2023-01-02 | 2023-01-04
|  |  | 6.1.2. | 발표 연습 |  |  |  | 박준현 | 2023-01-04 | 2023-01-05